## Hoja1
Fase del Proyecto | Nombre de tarea | Tiempo (h)
TFG MICRO-CONTINGUTS | TFG MICRO-CONTINGUTS | 170.7
Fase 1 (Inicio) | Fase 1 (Inicio) | 19
| Reunión inicial | 0.33
| Búsqueda información | 7
| Reunión inicial 2 | 0.33
| Preparación del entorno local | 5
| 1ª Sesión seguimiento | 0.34
| Redacción Informe Inicial | 6
Entrega Informe Inicial
Fase 2 (Desarrollo) | Fase 2 (Desarrollo) | 29.7
| Diseño prototipo Web | 0
| Configuración entorno | 4
| Creación esqueleto Web | 4
| Creación BD local | 3.5
| Gestión de usuarios | 6.5
| Reuniones de seguimiento | 0.7
| Otros | 3
| Redacción Informe Progreso | 8
Entrega Informe Progreso I
Fase 3 (Desarrollo) | Fase 3 (Desarrollo) | 50
| Combinar con BD proporcionada | 10
| CRUD Perfiles | 9
| CRUD Graus | 7
| CRUD Asignatura | 5
| Otros Fase 3 | 11
| Redacción Informe Progreso | 6
| Reuniones de seguimiento | 2
Entrega Informe Progreso II
Fase 4 (Finalización desarrollo) | Fase 4 (Finalización desarrollo) | 66
| Inclusión BD Preguntas | 5
| CRUD Tema | 8
| CRUD Microlección | 10
| CRUD Microcontenido | 13
| CRUDs Pregunta Faqs | 10
| Tests | 4
| Redacción Informe Final | 8
| Otros Fase 4 | 8
| Entrega Informe Final | 0
Fase 5 (Presentación) | Fase 5 (Presentación) | 6
| 5ª Sesión Seguimiento | 0
| Preparación Presentación | 6
| Entrega propuesta Presentación | 0
Fase 6 (Final) | Fase 6 (Final) | 0
| Presentación | 0
|  |  | TFG MICRO-CONTINGUTS | 170.7 | h | horas
|  |  | Fase 1 (Inicio) | 19 | h
|  |  | Búsqueda información | 7 | h
|  |  | Preparación del entorno local | 5 | h
|  |  | Reuniones de seguimiento | 1 | h
|  |  | Redacción Informe Inicial | 6 | h
|  |  | Fase 2 (Desarrollo) | 29.7 | h
|  |  | Preparación entorno | 4 | h
|  |  | Creación esqueleto Web | 4 | h
|  |  | Creación BD local | 3.5 | h
|  |  | Gestión de usuarios | 6.5 | h
|  |  | Redacción Informe Progreso | 8 | h
|  |  | Otros Fase 2 | 3 | h
|  |  | Fase 3 (Desarrollo) | 50 | h
|  |  | Combinar con BD proporcionada | 10 | h
|  |  | CRUD Perfiles | 9 | h
|  |  | CRUD Grau | 7 | h
|  |  | CRUD Asignatura | 5 | h
|  |  | Redacción Informe Progreso | 6 | h
|  |  | Otros Fase 3 | 11 | h
|  |  | Fase 4 (Finalización desarrollo) | 66 | h
|  |  | Inclusión BD Preguntas | 5 | h
|  |  | CRUD Tema | 8 | h
|  |  | CRUD Microlección | 10 | h
|  |  | CRUD Microcontenido | 13 | h
|  |  | CRUDs Pregunta Faqs | 10 | h
|  |  | Tests | 4 | h
|  |  | Redacción Informe Final | 8 | h
|  |  | Otros Fase 4 | 8 | h
|  |  | Fase 5 (Presentación) | 6 | h
|  |  | Preparación Presentación | 6 | h
|  |  | Fase 6 (Final) | 0 | h
|  |  | Presentación | 0 | h