## Hoja1
Fase del Proyecto | Nombre de tarea | Tiempo (h)
TFG MICRO-CONTINGUTS |  | 48.7
Fase 1 (Inicio) |  | 19
| Reunión inicial | 0.33
| Búsqueda información | 7
| Reunión inicial 2 | 0.33
| Preparación del entorno local | 5
| 1ª Sesión seguimiento | 0.34
| Redacción Informe Inicial | 6
Entrega Informe Inicial
Fase 2 (Desarrollo) | Fase 2 (Desarrollo) | 29.7
| Diseño prototipo Web | 0
| Configuración entorno | 4
| Creación esqueleto Web | 4
| Creación BD local | 3.5
| Gestión de usuarios | 6.5
| Reuniones de seguimiento | 0.7
| Otros | 3
| Redacción Informe Progreso | 8
Entrega Informe Progreso I
Fase 3 (Desarrollo) |  | 0
Combinar con BD proporcionada
Operaciones de creación
Operaciones de edición
Operaciones de borrado
Visualización de los microcontenidos
Redacción Informe Progreso
Entrega Informe Progreso II
Fase 4 (Finalización desarrollo) |  | 0
Operaciones alumnos
Revisión diseño
Tests
4ª Sesión seguimiento
Redacción Informe Final
Entrega Informe Final
Fase 5 (Presentación) |  | 0
5ª Sesión Seguimiento
Preparación Presentación
Entrega propuesta Presentación
Fase 6 (Final) |  | 0
Presentación